## Planilha1
|  |  |  | Id | Descrição do risco | Probabilidade(P) 1-Baixa 2-Média 3-Alta | Impacto(I) 1-Baixo 2-Médio 3-Alto | Fator de Risco (P) X (I) | Ação -Evitar -Mitigar
|  |  |  | 1 | Perder um integrante da equipe | 1 | 2 | 2 | Mitigar
|  |  |  | 2 | Dificuldade de comunicação entre integrantes da equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar
|  |  |  | 3 | Falta de comprometimento com as entregas dos trabalhos | 1 | 3 | 3 | Evitar
|  |  |  | 4 | Conflitos entre os integrantes da equipe | 2 | 2 | 4 | Evitar
|  |  |  | 5 | Dificuldades na execução de algum entregável | 2 | 1 | 2 | Mitigar
|  |  |  | 6 | Dificuldades no ensaio da apresentação | 2 | 2 | 4 | Mitigar
|  |  |  | 7 | Problemas técnicos durante a sprint | 2 | 2 | 4 | Mitigar
Alto(3)
Médio(2)
Baixo(1)
| Pouco Provável(1) | Provável(2) | Muito Provável(3)